（別紙様式１）［受注者からの請求］

令和○○年○○月○○日

（発　注　者）　　　　様

（受　注　者）

建設工事請負契約約款第25条第５項に基づく

請負代金額の変更について（請求）

　令和○○年○○月○○日付けで請負契約を締結した次の工事については，主要な工事材料の価格に変動が生じたので，建設工事請負契約約款第25条第５項の規定に基づき請負代金額の変更を請求します。

1　工事名

2　工事場所

3　請負代金額　　￥

4　工　　　期　　平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日まで

5　請求する主要資材名　　（請求する工事材料を具体的に記載）

6　変更請求概算額　　￥

7　添付資料

変更請求概算額の算定資料

* 請求の際には，変更請求概算額の算定資料を作成し，添付すること。
* 今回の請求は，あくまで概算額であり，精査の結果，請求額が変更となっても問題はない。

（別紙様式２）

令和○○年○○月○○日

（受　注　者）　　　様

（発　注　者）

建設工事請負契約約款第25条第８項に基づく

協議の開始の日について（通知）

　令和○○年○○月○○日付けで請求のあった次の工事について，建設工事請負契約約款第25条第８項の規定に基づき，スライド額協議開始日を通知します。

1　工事名　　　　○○○○○工事

2　スライド額協議開始日　　　　工期末から45日前の日

（別紙様式３－１①）［スライド適用を認める場合］

令和○○年○○月○○日

（受　注　者）　　　　　様

（発　注　者）

請負代金額等の変更について（協議）

　令和○○年○○月○○日付けで請負契約を締結した次の工事について，次のとおり契約変更したいので協議します。

　なお，承諾の上は，別紙承諾書に記名の上提出してください。

1　工事名　　　○○○○○工事

（路河川・地区名等）

2　請負代金額

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 内容 | 既契約 | 変更 |
| 金額 | ￥ |  | ￥ |  |
| 【うち第２５条分】 | ［￥　　　　　　　　　　　］ | 【うち第２５条分】 | ［￥　　　　　　　　　　］ |
| うち消費税及び地方消費税相当額　　　（￥　　　　　　　　　　　） | うち消費税及び地方消費税相当額 | （￥　　　　　　　　　　） |

3　変更工期

令和○○年○○月○○日　から　令和○○年○○月○○日まで

4　図面及び仕様書

別紙のとおり

5　協議理由

　○○に伴う変更

　建設工事請負契約約款第25条第５項（単品スライド条項）の適用

6　協議開始日

令和○○年○○月○○日

7　協議が整わない場合

協議開始日から14日以内に協議が整わない場合には，契約約款第23条第１項，又は契約約款第24条第１項，又は契約約款第25条第７項に基づき，当該協議事項を決定し，通知したものとする。

（別紙様式３－２①）［スライド適用が認められない場合］

令和○○年○○月○○日

（受　注　者）　　　　　様

（発　注　者）

請負代金額等の変更について（協議）

　令和○○年○○月○○日付けで請負契約を締結した次の工事について，次のとおり契約変更したいので協議します。

　なお，承諾の上は，別紙承諾書に記名の上提出してください。

1　工事名　　　○○○○○工事

（路河川・地区名等）

2　請負代金額

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 内容 | 既契約 | 変更 |
| 金額 | ￥ |  | ￥ |  |
| 【うち第２５条分】 | ［　　　　　－　　　　　］ | 【うち第２５条分】 | ［　　　　－　　　　　　］ |
| うち消費税及び地方消費税相当額　　　（￥　　　　　　　　　　　） | うち消費税及び地方消費税相当額 | （￥　　　　　　　　　　） |

［スライド変更適否］　　スライドの適用が認められない

［理　　　　　　由］　　材料価格の変動額が対象工事費の1％を超えないため

3　変更工期

令和○○年○○月○○日　から　令和○○年○○月○○日まで

4　図面及び仕様書

別紙のとおり

5　協議理由

　○○に伴う変更

　建設工事請負契約約款第25条第５項（単品スライド条項）の適用対象外

6　協議開始日

令和○○年○○月○○日

7　協議が整わない場合

協議開始日から14日以内に協議が整わない場合には，契約約款第23条第１項，又は契約約款第24条第１項，又は契約約款第25条第７項に基づき，当該協議事項を決定し，通知したものとする。

（別紙様式３－１②）［スライド適用を認める場合］

令和○○年○○月○○日

（受　注　者）　　　　　様

（発　注　者）

建設工事請負契約約款第25条第５項に基づく

請負代金額の変更について（協議）

　令和○○年○○月○○日付けで請負契約を締結した次の工事について，建設工事請負契約約款第25条第５項に基づき，次のとおり契約変更したいので協議します。

　なお，承諾の上は，別紙承諾書に記名の上提出してください。

1　工事名　　　○○○○○工事

（路河川・地区名等）

2　請負代金額

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 内容 | 既契約 | 変更 |
| 金額 | ￥ |  | ￥ |  |
| 【うち第２５条分】 | ［￥　　　　　　　　　　　］ | 【うち第２５条分】 | ［￥　　　　　　　　　　］ |
| うち消費税及び地方消費税相当額　　　（￥　　　　　　　　　　　） | うち消費税及び地方消費税相当額 | （￥　　　　　　　　　　） |

3　変更工期

令和○○年○○月○○日　から　令和○○年○○月○○日まで

4　図面及び仕様書

別紙のとおり

5　協議理由

　○○に伴う変更

　建設工事請負契約約款第25条第５項（単品スライド条項）の適用

6　協議開始日

令和○○年○○月○○日

7　協議が整わない場合

協議開始日から14日以内に協議が整わない場合には，契約約款第23条第１項，又は契約約款第24条第１項，又は契約約款第25条第７項に基づき，当該協議事項を決定し，通知したものとする。

（別紙様式３－２②）［スライド適用が認められない場合］

令和○○年○○月○○日

（受　注　者）　　　　　様

（発　注　者）

建設工事請負契約約款第25条第５項に基づく

請負代金額の変更について（協議）

　令和○○年○○月○○日付けで請負契約を締結した次の工事について，建設工事請負契約約款第25条第５項に基づき，次のとおり協議します。

　なお，承諾の上は，別紙承諾書に記名の上提出してください。

1　工事名　　　○○○○○工事

（路河川・地区名等）

2　請負代金額

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 内容 | 既契約 | 変更 |
| 金額 | ￥ |  | ￥ |  |
| 【うち第２５条分】 | ［　　　　　－　　　　　］ | 【うち第２５条分】 | ［　　　　－　　　　　　］ |
| うち消費税及び地方消費税相当額　　　（￥　　　　　　　　　　　） | うち消費税及び地方消費税相当額 | （￥　　　　　　　　　　） |

［スライド変更適否］　　スライドの適用が認められない

［理　　　　　　由］　　材料価格の変動額が対象工事費の1％を超えないため

3　変更工期

令和○○年○○月○○日　から　令和○○年○○月○○日まで

4　図面及び仕様書

別紙のとおり

5　協議理由

　○○に伴う変更

　建設工事請負契約約款第25条第５項（単品スライド条項）の適用対象外

6　協議開始日

令和○○年○○月○○日

7　協議が整わない場合

協議開始日から14日以内に協議が整わない場合には，契約約款第23条第１項，又は契約約款第24条第１項，又は契約約款第25条第７項に基づき，当該協議事項を決定し，通知したものとする。

（別　紙①）

変更協議に係る承諾書

令和○○年○○月○○日

（発　注　者）

（受　注　者）

令和○○年○○月○○日付けの請負代金額等の変更に係る協議については，承諾します。

1　工事名　　　○○○○○工事

2　工事場所

（別　紙②）

変更協議に係る承諾書

令和○○年○○月○○日

（発　注　者）

（受　注　者）

令和○○年○○月○○日付けの建設工事請負契約約款第25条第５項に基づく請負代金額の変更に係る協議については，承諾します。

1　工事名　　　○○○○○工事

2　工事場所

（別紙様式３－１（付表１））

建設工事請負契約約款第25条第５項の対象材料内訳表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品　目 | 規　格 | 単　位 | 数　量 | 備　考 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

（別紙様式３－１（付表２））

ス　ラ　イ　ド　調　書

|  |  |
| --- | --- |
| 工事名 |  |
| 請負代金額 | 円（税抜き） |
| 円（税込み） |
| 設計書金額 | 円（税抜き） |
| 円（税込み） |
| 工期 | 自　　　令和　　年　　月　　日 |
| 至　　　令和　　年　　月　　日 |
| スライド金額（Ｓ'） | 円（税抜き） |
| スライド金額（Ｓ） | 円（税込み） |

（別紙様式３－１（付表３）

物価の変動に基づくスライド額計算書

|  |  |
| --- | --- |
| ①請負代金額 | 円（税込み） |
| ②出来形部分等に相当する請負代金相当額 | 円（税込み） |
| ③スライド対象請負金額（①-②） | 円（税込み） |
| ④変動額（鋼）＝Ｍ［変更\_鋼］－Ｍ［当初\_鋼］ | 円（税込み） |
| ⑤変動額（油）＝Ｍ［変更\_油］－Ｍ［当初\_油］ | 円（税込み） |
| ⑥変動額（材料）＝Ｍ［変更\_材料］－Ｍ［当初\_材料］ | 円（税込み） |

１　スライド額（Ｓ）

Ｓ＝（Ｍ［変更\_鋼］－Ｍ［当初\_鋼］）＋（Ｍ［変更\_油］－Ｍ［当初\_油］）

＋（Ｍ［変更\_材料］－Ｍ［当初\_材料］）－Ｐ×1/100

＝（④＋⑤＋⑥－③×1/100

＝

Ｍ［当初\_鋼］，Ｍ［当初\_油］，Ｍ［当初\_材料］

＝{ｐ1×Ｄ1＋ｐ2×Ｄ2＋……＋ｐm×Ｄm}×ｋ×（1＋消費税及び地方消費税の税率/100）

Ｍ［変更\_鋼］，Ｍ［変更\_油］，Ｍ［変更\_材料］

＝{p'1×Ｄ1＋p'2×Ｄ2＋……＋p'm×Ｄm}×ｋ×（1＋消費税及び地方消費税の税率/100）

Ｍ［当初\_鋼］，Ｍ［当初\_油］，Ｍ［当初\_材料］：価格変動前の鋼材類，燃料油又はその他工事材料の金額

Ｍ［変更\_鋼］，Ｍ［変更\_油］，Ｍ［変更\_材料］：価格変動後の鋼材類，燃料油又はその他工事材料の金額

ｐ：設計時点における各対象材料の単価

p'：価格変動後における各対象材料の単価

Ｄ：各対象材料について算定した対象数量

ｋ：落札率

Ｐ：請負代金額

２　スライド額（Ｓ'）＝スライド額（Ｓ）×100/110＝　　　　　（千円未満切り捨て）

３　消費税相当額＝スライド額（Ｓ'）×1/100＝

４　スライド額（Ｓ）＝スライド額（Ｓ'）＋消費税相当額＝

（第３７条関係）［単品スライド要請をする場合]

　　　　　　　　請負工事出来形検査要求書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　　年　　　月　　　日

　（　発　注　者　）　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　受　注　者　）

　契約約款第37条第２項により，出来形検査を要求します。

なお，今回の出来形検査部分については，契約約款第25条第５項（単品スライド条項）の対象とすることを併せて要請します。

|  |  |
| --- | --- |
|  工事名 |  |
|  工事場所 |  |
|  請負代金額 （出来高予定額） |  　￥ （￥　　　　　　　　　　　　　　　　） |
|  契約年月日 |  　平成　　　年　　　月　　　日 |
|  工　　　　　　期 |  着手　　平成　　　年　　　月　　　日 完成　　平成　　　年　　　月　　　日 |
|  前回出来形検査 |  　平成　　　年　　　月　　　日 |
|  前回出来形検査高 (出来高予定額に対する出来形検査高) |  　　　　　　　　％ （　　　　　　　％） |
|  今回見込 　(出来高予定額に対する見込) |  　　　　　　　　％　（平成　　　年　　　月　　　日） （　　　　　　　％） |
|  回数 |  　　　　　回のうち　　　回目 |

注　債務負担行為に係る契約の場合は，（　）内も併せて記入するものとする。

［単品スライド要請があった場合]

令和　　年　　月　　日

（受　注　者）　　　様

（発　注　者）

請負代金相当額について（協議）

令和　　年　　月　　日付けで請負契約を締結した次の請負について，出来形検査を行った結果，請負代金相当額について協議します。

今回出来形検査で確認した出来高は契約約款第25条第５項（単品スライド条項）の請求対象とします。

　なお，承諾の上は，別紙承諾書に記名の上提出してください。

1　工事名　　　　　　　　　　○○○○○工事

（路河川・地区名）　　　　（○○○○）

2　出来高

○○％　（令和　　年　　月　　日）

3　出来高請負代金相当額

￥○○○○○

4　協議開始日

令和　　年　　月　　日

5　協議が整わない場合

協議開始日から10日以内に協議が整わない場合には，契約約款第37条第６項に基づき，当該協議事項を決定し，通知したものとする。