## 管理計画ひな型
環 境 活 動 計 画 表 (ISO14001準拠)
定期見直し・臨時見直し |  |  | （指定化学物質管理用）
（ 年度）
No. | 管 理 目 標 及 び 各 年 度 実 施 計 画 |  |  |  |  | 該 当 サ イ ト | [7 empty] | 活動実績
| 管理目標 |  | ３ヶ年実施計画 |  |  | ＩＳＯ事務局 | 総務部 | 生産管理Ｇ | 工場 溶接 | 工場 酸洗 | 工場 塗装 | 実験室 | 設計技術部 | 活動項目 | 見直し結果
| 項 目 | 到達点 (達成年度： 年) | １年目 ( / - / ) | ２年目 ( / - / ) | ３年目 ( / - / ) | [9 empty] | 実績 の 評価 | 対策 要否
承認
審査
作成

## 管理計画記入例
環 境 活 動 計 画 表 (ISO14001準拠)
定期見直し・臨時見直し |  |  | （指定化学物質管理用）
（ 年度）
No. | 管 理 目 標 及 び 各 年 度 実 施 計 画 |  |  |  |  | 該 当 サ イ ト | [7 empty] | 活動実績
| 管理目標 |  | ３ヶ年実施計画 |  |  | ＩＳＯ事務局 | 総務部 | 生産管理Ｇ | 工場 溶接 | 工場 酸洗 | 工場 塗装 | 実験室 | 設計技術部 | 活動項目 | 見直し結果
| 項 目 | 到達点 (達成年度： 年) | １年目 ( / - / ) | ２年目 ( / - / ) | ３年目 ( / - / ) | [9 empty] | 実績 の 評価 | 対策 要否
1 | 化学物質取扱量の削減目標値 （※生産高・客先要求量による補正含む）
| 1-1.塗料からの排出削減 | 10% （xx年6月） | 2% | 3% | 5% | [5 empty] | ● |  | ○
| 1-2.酸洗い薬品取扱量の削減 | 10% （xx年6月） | 2% | 3% | 5% |  |  |  |  | ● |  |  | ○
| 1-3.溶接棒での取扱量の削減 | 10% （xx年6月） | 2% | 3% | 5% |  |  |  | ●
2 | 1.の目標値達成のための施策
2-1.使用量管理体制の強化・改善
| (1) 塗料管理手順の見直し | 年１回 | 緊急時対応の実地訓練の実施と、結果反映。 | ← | ← |  |  | ○ |  |  | ●
| (2) 酸洗い工程管理手順の見直し | 年１回 | 緊急時対応の実地訓練の実施と、結果反映。 | ← | ← |  |  | ○ |  | ●
| (3) 溶接棒保管管理基準の見直し | 年１回 | 各年の取扱状況に沿って、基準見直し | ← | ← |  |  | ○ | ●
2-2.設備改善の検討と実施
| (1) 屋外塗装作業場のレイアウト変更 | ｘｘ年ｘ月 | 机上シミュレーションによる最適レイアウトの検討 | 4-8月のオフピーク時に試行 | 実施結果の確認 |  |  | ● |  |  | ●
| (2) 屋内塗装ラインの換気設備見直し | ｘｘ年ｘ月 |  | 設備設計／検討 | オフピーク時に設備改造 |  |  | ● |  |  | ●
| (3) 酸洗い場床面再塗装 | １回/５年 | 酸洗い場A区画再塗装 |  | 酸洗い場B区画再塗装 |  |  | ● |  | ●
2-3.該当材料の使用量削減のための施策
| (1) 仕様・設計見直しによる、塗料の変更検討 | ｘｘ年ｘ月 | （検討項目） ・塗布量削減の可能性 ・指定物質含有量の少ない塗料への転換可能性 | ← | ← | [7 empty] | ●
| (2) 治具・用具の改良による、ロス率減 | ｘｘ年ｘ月 | 検討、試行および実施 | ← | ← |  |  | ● |  |  | ●
| (3) 技術情報の収集、調査 |  | 継続実施 | ← | ← | ○ |  | ● | ○ | ○ | ○ |  | ●
3 | 日常管理業務
| 3-1.従業員教育 | 年１回 | 特定作業従事者教育の徹底 一般教育においてもPRTR項目を織り込む | ← | ← | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
| 3-2.緊急事態対応の実地訓練 | 年１回 | 年１回実施 | ← | ← |  |  | ● |  | ● | ●
| 3-3.酸洗い排水設備点検 | 年１回 | 定期点検の実施 | ← | ← |  |  | ● |  | ●
| 3-4.PRTR法に基づく取扱量の把握、管理、報告 |  | 実施 | ← | ← | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○
承認
審査
作成
方針決定
実施・進捗管理
記入例