## 作業計画書
車両系建設機械作業計画書（作業道作設等） | [10 empty] | 作業を行う場所・作業の方法の概略図
[7 empty] | （調査・記録での活用可能） |  |  |  | ※ 緊急車両の走行経路、携帯電話等・無線通信による通信が可能である範囲等を記入することが可能であること。
調査・記録 令和 年 月 日 |  |  |  | 事業者名 | [6 empty] | なお、既に、作業を行う場所を示す図面（事業図、森林図、地籍図等）を作成している場合には、本様式に添付することにより記入を省略することとして差し支えないこと。
※ 既存の施業図による添付でよい。その場合，下記には「区域全域を人力伐木」「回転場は，各路線の終点とする」等と記載）
作成：令和 年 月 日 |  |  |  | 調査記録者名
第 回改定： 令和 年 月 日 |  |  |  | 計画作成者名
事業場(現場･団地)名称
作業場所
班名及び作業責任者（班長）
作業責任者（班長）連絡先
作業期間 |  |  | 自 令和 年 月 日 ～ 至 令和 年 月 日
作業地の概況 | ①地形状況 |  | （傾斜） 平地 傾斜地 段差地
（傾斜地の場合） 急傾斜 中間 なだらか （平均的傾斜角度 °）
（斜面の向き）日照よい（向き：東 西 南 北） それ以外（向き：東 西 南 北） （※留意点 ）
| ②地質･水はけの状況 |  | （岩石地）多い 中間 少ない 無い （大きさ） 大きい 中間 小さい （留意点 ）
（崩壊地） 大きい 中間 小さい （※留意点 ）
（転石・浮石） 多い 中間 少ない （※留意点 ）
（水はけ） よい 中間 悪い （※留意点 ）
| ③埋設物･架空線の近接の状況 |  | （埋設物） 無 有 （ ） （※留意点 ）
（架空線） 無 有 （ ） （※留意点 ）
作業区分 |  |  | 使用機械 |  |  | 能力 | 台数 | 所有者 | 運転者
[9 empty] | 正 | 副
使用機械
[11 empty] | 作業就業に必要な資格 | 作業者名 | 作業就業に必要資格番号 | 選任・指名※５
作業計画の内容 | ④選任・指名 ※5 |  | 作業指揮者 |  |  | 無 有 （ ）
| ⑤誘導員の配置が必要な時※3の合図方法 |  | 笛 トランシーバー 手旗 その他（
| ⑥立入禁止設定標示 |  | 標識看板 縄張り カラーコーン その他（
| ⑦埋設物・架空線有る場合の防護方法 |  | （ ）有 無 （防護方法： ）
| ⑧機械転倒危険場所と転倒防止措置 |  | 有 無 |  | （ ）
| ⑨作業方法・内容（簡素に記入）※４ | [9 empty] | 緊急時の対応 | ⑫緊急連絡先 |  |  | ＧＰＳ緯度：
経度：
| ⑩特定された危険性又は有害性 | Ⅰ | [12 empty] | 消防署（電話 ） 警 察（電話 ） 病院（電話 ）
|  | Ⅱ | [12 empty] | 会社（事務所）（電話 ）
| （重点管理項目） | Ⅲ | [12 empty] | 緊急車両待合せ場所 （林道等名称: 位置： ）
| ⑪リスク低減措置 | Ⅰ | [9 empty] | ⑬災害発生場所から緊急車両待合せ場所までの搬送方法
|  | Ⅱ | [9 empty] | ⑭緊急時の搬送経路
| （⑩に対する実施対策事項） | Ⅲ | [9 empty] | ⑮携帯電話等・無線通信による通信可能範囲
備 考 | ※１ 各欄については、作業の実態に応じて、○印などにより、該当する複数の項目を選択することとして差し支えないこと。 | [10 empty] | ⑯備 考
| ※２ 記入に当たっては、計画の実態に即した内容を記入すること。必要に応じて、項目の名称、記載事項の変更等を行うこととして差し支 えないこと。 | [9 empty] | ⑯その他安全対策
※３ 「路肩、傾斜地等で転倒、接触等の恐れのある作業」時は誘導者を配置する。
※４ 支障木伐木・玉切・木寄の作業については、「伐木作業・造材作業に関する作業計画」を別途作成すること。
※５ 「修理又アタッチメントの装着および取り外し作業」時は作業指揮者を任命すること。
※６ 「ブレーカ」には、バックホウ等のバケットを「破砕のみ」に交換した物も含まれる。
【作業就業に必要な資格一覧表】
（作業内容及び取り扱う機械能力により必要な資格を選定する）
① 車両系建設機械(整地･運搬･積込･掘削用)運転技能講習修了者(機体重量3t以上）バックホウ等
② 車両系建設機械(整地･運搬･積込･掘削用)の運転に係る特別教育修了者（機体重量3t未満）ミニバックホウ等
③ 車両系建設機械(解体用)運転技能講習修了者(機体重量3t以上のブレーカ等）
④ 車両系建設機械(解体用）の運転に係る特別教育修了者（機体重量3t未満のブレーカ等）

## 作業計画書 (見本)
車両系建設機械作業計画書（作業道作設等） | [11 empty] | 作業を行う場所・作業の方法の概略図
[8 empty] | （調査・記録での活用可能） |  |  |  | ※ 緊急車両の走行経路、携帯電話等・無線通信による通信が可能である範囲等を記入することが可能であること。
調査・記録 令和〇年△月〇日 |  |  |  | 事業者名 |  |  | ○○森林組合 |  |  |  |  | なお、既に、作業を行う場所を示す図面（事業図、森林図、地籍図等）を作成している場合には、本様式に添付することにより記入を省略することとして差し支えないこと。
※ 既存の施業図による添付でよい。その場合，下記には「区域全域を人力伐木」「回転場は，各路線の終点とする」等と記載）
作成：令和〇年△月△日 |  |  |  | 調査記録者名 |  |  | 業務課長 林 三郎
第 回改定： 令和 年 月 日 |  |  |  | 計画作成者名 |  |  | 業務課長 林 三郎
事業場(現場･団地)名称 |  |  | 〇✕山 事業地
作業場所 |  |  | ☓〇市大字●●△△地番
班名及び作業責任者（班長） |  |  | 林班 班長 林業太郎
作業責任者（班長）連絡先 |  |  | 080-0000-1234
作業期間 |  |  | 自 令和〇年 △月□〇日 ～ 至 令和 〇年☓☓ 月 □□日
作業地の概況 | ①地形状況 |  | （傾斜） 平地 傾斜地 段差地
（傾斜地の場合） 急傾斜 中間 なだらか （平均的傾斜角度 ２５ °）
（斜面の向き）日照よい（向き：東 西 南 北） それ以外（向き：東 西 南 北） （※留意点 ）
| ②地質･水はけの状況 |  | （岩石地） 多い 中間 少ない 無い （大きさ） 大きい 中間 小さい （留意点 ）
（崩壊地） 多い 中間 少ない 無い （※留意点 ）
（転石・浮石） 多い 中間 少ない （※留意点 一部浮石に注意箇所あり ）
（水はけ） よい 中間 悪い （※留意点 一部帯水箇所あり ）
| ③埋設物･架空線の近接の状況 |  | （埋設物） 無 有（ ） （※留意点 ）
（架空線） 無 有 （ 有線ケーブル ） （※留意点 架空線箇所赤旗明示）
作業区分 |  |  | 使用機械 |  |  | 能力 |  | 台数 | 所有者 | 運転者
[10 empty] | 正 | 副
使用機械 | 掘削盛土・のり面整形・整地 |  | バックホウ |  |  | 0.45 |  | 1 | 社有 | 木山 | 松山
| 掘削盛土・のり面整形・整地・岩部破砕 |  | バックホウ・ブレーカ |  |  | 0.45 |  | 1 | リース | 松山 | 木山
[12 empty] | 作業就業に必要な資格 | 作業者名 |  | 作業就業に必要資格番号 | 選任・指名※５
作業計画の内容 | ④選任・指名 ※5 |  | 作業指揮者 |  |  | 無 有 （アタッチメント取替え作業） | [6 empty] | 木山 二郎 | 林業 一郎 | ① | 作業責任者
| ⑤誘導員の配置が必要な時※3の合図方法 |  | 笛 トランシーバー 手旗 その他（ | [9 empty] | 松山 一郎 | 山里 林太郎 | ①③ | 作業指揮者（アタッチメント取替）
| ⑥立入禁止設定標示 |  | 標識看板 縄張り カラーコーン その他（
| ⑦埋設物・架空線有る場合の防護方法 |  | （架空線 ）有 無 （防護方法：架空線箇所赤旗明示）
| ⑧機械転倒危険場所と転倒防止措置 |  | 有 無 |  | （谷側は1ｍの余裕幅を取る ）
| ⑨作業方法・内容（簡素に記入）※４ |  | ①支障木伐木処理後バックホウにて切土・盛土・のり面整形・路面整形 | [8 empty] | 緊急時の対応 | ⑫緊急連絡先 |  |  |  | ＧＰＳ緯度：３４度２３分５２秒
|  |  | ②岩部はブレーカにて破砕 | [13 empty] | 経度：１３２度２７分３５秒
| ⑩特定された危険性又は有害性 | Ⅰ | のり面の浮石が落石し激突する | [13 empty] | 消防署（電話 119 ） 警 察（電話110 ） △○病院（電話000-1234 ）
|  | Ⅱ | 傾斜地で地面が軟弱凸凹部を走行中にバックホウがバランスを失い転落する | [13 empty] | 会社（事務所）（電話0827-9876 ）
| （重点管理項目） | Ⅲ | 他の作業者が重機作業範囲に立入重機に激突する | [13 empty] | 緊急車両待合せ場所 （林道等名称:○○林道 位置：はい作業場 ）
| ⑪リスク低減措置 | Ⅰ | 予め落下の恐れのある浮石を作業前に落としておく | [9 empty] | ⑬災害発生場所から緊急車両待合せ場所までの搬送方法 |  |  |  | 担架にて搬送
|  | Ⅱ | 予め作業道作設する地盤を調査し、地盤が軟弱凸凹部の所は明示し、走行時は速度を減速し走行する。 | [9 empty] | ⑭緊急時の搬送経路 |  |  |  | □商店を南へ〇分→〇看板を右→Y路を左〇分→はい作業場
| （⑩に対する実施対策事項） | Ⅲ | 接近センサー又は、監視カメラの取付ける。止むえず立入る時は立入り者は、運転者に合図を送り確認後立入る | [9 empty] | ⑮携帯電話等・無線通信による通信可能範囲 |  |  |  | 携帯電話土場付近通信可能、無線通信全ての作業範囲可能
備 考 | ※１ 各欄については、作業の実態に応じて、○印などにより、該当する複数の項目を選択することとして差し支えないこと。 | [11 empty] | ⑯備 考
| ※２ 記入に当たっては、計画の実態に即した内容を記入すること。必要に応じて、項目の名称、記載事項の変更等を行うこととして差し支 えないこと。 | [10 empty] | ⑰その他安全対策
| ※３ 「路肩、傾斜地等で転倒、接触等の恐れのある作業」時は誘導者を配置する。 | [10 empty] | ①作業開始前、作業班で短時間打合せ。（役割･作業場確認､作業時間と連絡体制確認）
| ※４ 支障木伐木・玉切・木寄の作業については、「伐木作業・造材作業に関する作業計画」を別途作成すること。 | [10 empty] | ②打合せ時に危険予知及びその日の注意事項確認。
| ※５ 「修理又アタッチメントの装着および取り外し作業」時は作業指揮者を任命すること。（業者依頼の場合はその旨記載） | [10 empty] | ③作業終了時、当日の作業者全員で短時間打合せ。（作業状況確認､明日作業方針､危険作業や危険箇所を共有）
※６ 「ブレーカ」には、バックホウ等のバケットを「破砕ノミ」に交換した物も含まれる。
Note on X34: webの地図，地理院地図で取得できます。
【作業就業に必要な資格一覧表】
（作業内容及び取り扱う機械能力により必要な資格を選定する）
① 車両系建設機械(整地･運搬･積込･掘削用)運転技能講習修了者(機体重量3t以上）バックホウ等
② 車両系建設機械(整地･運搬･積込･掘削用)の運転に係る特別教育修了者（機体重量3t未満）ミニバックホウ等
③ 車両系建設機械(解体用)運転技能講習修了者(機体重量3t以上のブレーカ等）
④ 車両系建設機械(解体用）の運転に係る特別教育修了者（機体重量3t未満のブレーカ等）