**「女性消防団員とともに進める地域防災力向上プラン」スケジュール案**

**（別紙）**

**１　女性消防団員研修（４日間）**

概要：　地域住民を対象として、災害図上訓練（ＤＩＧ）や各種防災意識を高めるための避難行

動に関するゲーム等の知識や技術の習得を希望し地域で防災のリーダーとして活躍する

ことを希望する女性消防団員（３０名程度）を対象として、県の合同庁舎や消防本部（局）

の会議室などで県内各地から集まりやすい場所で研修を行うことにより、団員の活躍によ

る消防団の活性化や入団促進につなげる。

 **（１）第１日**（８月土曜日　９：３０～１５：３０）**【講師等】**(※)印は報償費・旅費対応不要

基礎知識講座（４ｈ）

　　　　〇災害メカニズムとリスクを知る　　　　　　　受託者が推薦する専門講師

　　　行政説明　（１ｈ）

　　　　〇地域の防災ﾀｲﾑﾗｲﾝや避難所見学会など県施策の紹介　県職員(※)

 **（２）第２日**（９月土曜日　９：３０～１５：３０）

　　　啓発スキル講座（４ｈ）

　　　　〇災害図上訓練（ＤＩＧ）ワークショップ　　　防災意識啓発手法に詳しい人材３名

　　　　〇クロスロード等体験　　　　　　　　　　　　同上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・令和６年度研修参加者中６名程度がﾌｧｼ

ﾘﾃｰﾀｰ役として参加できるようにする。

専門技術講座（１ｈ）

　　　　〇プレゼン手法、講演資料の作り方　　　　　　受託者が推薦する専門講師

 **（３）第３日**（１０月土曜日　９：３０～１５：３０）

啓発スキル講座（１ｈ）

　　　　〇災害体験を聞く　　　　　　　　　　　　　　消防団員

啓発スキル講座（４ｈ）

　　　　〇災害経験地区を歩く（ＡＲまち歩き）　　　　防災意識啓発手法に詳しい人材３名

　　　〇避難所体験（設営や炊き出しなど）　　　　　同上

　　　〇災害訓練シナリオの作り方　　　　　　　　　同上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・令和６年度研修参加者に参加を促す(※)

 **（４）第４日**（１１月土曜日　９：３０～１５：３０）

専門技術講座（３ｈ）

　　　　〇講師としての話法を知る　　　　　　　　 　受託者が推薦する専門講師

　　　　〇緊急時や避難所での伝え方を学ぶ　　　　　 同上

　　　振り返り（２ｈ）

〇活用方策の場面について意見交換　　　　　 防災意識啓発手法に詳しい人材３名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・令和６年度研修参加者に参加を促す(※)

**２　防災イベントでの発表の支援（３日間）**

概要：　令和６年度及び７年度で女性消防団員研修を受講した者を地域の防災イベントの講師

として参加し、災害図上訓練（ＤＩＧ）や各種防災意識を高めるための避難行動に関す

るゲーム等を実施することで、地域の防災リーダーとしての経験を積む。

１１月～１月の間に市町が希望するイベントのうち３回を委託者等協議のうえ選定し

て行う。

**３　消防団幹部研修**

　　概要：　平時での防災イベントなどでの女性消防団員の活躍の場を増やすなど、地域における消防団に対するイメージアップをもたらすための幹部自らの意識啓発を目的として、消防団幹部（団長、副団長、分団長計１００名程度）に対し、研修を行う。

**日時：**９月～１月のいずれかの土曜日　９：００～１６：００

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　**【講師等】**

事例発表（２ｈ）

　　　　〇女性消防団員の活躍事例　　　　　　　　　　県外の消防団長又は女性消防隊長など

　　　講演及びワークショップ（４ｈ）

〇女性の活躍等による消防団のイメージアップ　受託者が推薦する専門講師

**４　実施スケジュール**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 国採択決定 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 業者選定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内容決定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受講者募集 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 女性団員研修実施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防災ｲﾍﾞﾝﾄ |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● |  |  |
| 団幹部研修実施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成果まとめ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |  |
| 国実績報告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |